## Лист1
Реестр зверненнь щодо реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Павлоград (2021р.-2011р.)
№ | Кореспондент | Дата | № | Адресат | Тема
1 | КП "Павлоградводоканал" | 20.01.2021р. | 122 | Депутату Дніпровської обласної ради Холоденко Т.Ф. | Щодо реконструкції КОС
2 | КП "Павлоградводоканал" | 16.04.2020р. | 1050 | Народному депутату України Нестеренко К.О. | Щодо роботи КОС
3 | КП "Павлоградводоканал" | 27.08.2020р. | 1861 | Міському голові Вершині А.О. | Щодо передачі незавершеного будівництва КОС
4 | Павлоградська міська рада | на вх.№1267/0112-20 | на №06.03.2020р. | Заступнику директора департаменту начальнику УЖКГ Стороженко Д.І. | Щодо прийняття незавершеного будівництва
5 | КП "Павлоградводоканал" | 14.02.2020р. | 449 | Міському голові Вершині А.О. | Щодо відновлення фінансування реконструкції КОС
6 | Павлоградська міська рада | 17.02.2020р. | 395/0/2-20 | Голові Дніпропетровської обласної ради Олійник С.В. | Щодо відновлення фінансування реконструкції КОС
7 | Павлоградська міська рада | 17.02.2020р. | 394/0/2-20 | Директору департаменту ЖКГ ОДА Коломоєць А.В. | Щодо відновлення фінансування реконструкції КОС
8 | Павлоградська міська рада | 17.02.2020р. | 396/0/2-20 | Голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації Бондаренко О.В. | Щодо відновлення фінансування реконструкції КОС
9 | Павлоградська міська рада | 03.05.2018р. | 1275/0/2-18 | Голові Дніпропетровської обласної ради Пригунову Г.О. | Про реконструкцію КОС
10 | Павлоградська міська рада | 03.05.2018р. | 1275/0/2-18 | Директору департаменту ЖКГ ОДА Коломоєць А.В. | Про реконструкцію КОС
11 | Павлоградська міська рада | 03.05.2018р. | 1275/0/2-18 | Голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації Резніченко В.М. | Про реконструкцію КОС
12 | КП "Павлоградводоканал" | 2017-06-14 | 137 | Директору департаменту ЖКГ ОДА Коломоєць А.В. | Про коригування проекту реконструкції КОС
13 | Павлоградська міська рада | 2017-05-01 | 1754/0/2-17 | Директору департаменту ЖКГ ОДА Коломоєць А.В. | Про прийняття в експлуатацію КОС 1 черга
14 | КП "Павлоградводоканал" | 03.05.2017р. | 901 | Міському голові Вершині А.О. | Про прийняття в експлуатацію КОС 1 черга
15 | КП "Павлоградводоканал" | 04.04.2017р. | 700 | Директору департаменту ЖКГ ОДА Коломоєць А.В. | Про реконструкцію КОС
16 | КП "Павлоградводоканал" | 28.04.2016р. | 994 | Директору департаменту ЖКГ ОДА Коломоєць А.В. | Про реконструкцію КОС
17 | Павлоградська міська рада | 16.02.2016р. |  | Голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації Резніченко В.М. | Про реконструкцію КОС
18 | КП "Павлоградводоканал" | 25.11.2015р. | 2444 | Директору департаменту ЖКГ ОДА Коломоєць А.В. | Про реконструкцію КОС
19 | КП "Павлоградводоканал" | 30.09.2015р. | 2055 | Директору департаменту ЖКГ ОДА Коломоєць А.В. | Про реконструкцію КОС
20 | КП "Павлоградводоканал" | 04.12.2015р. | 2549 | Міському голові Вершині А.О. | Щодо реалізації проекту
21 | КП "Павлоградводоканал" | 25.11.2015р. | 2444 | Директору департаменту ЖКГ ОДА Коломоєць А.В. | Про реконструкцію КОС
22 | КП "Павлоградводоканал" | 30.09.2015р. | 2056 | Міському голові Метелиці І.С. | Про реконструкцію КОС
23 | КП "Павлоградводоканал" | 30.09.2015р. | 2055 | Директору департаменту ЖКГ ОДА Коломоєць А.В. | Про реконструкцію КОС
24 | КП "Павлоградводоканал" | 17.06.2015р. | 1256 | Начальнику УКГтаБ Павлоградської міської ради Дейнеженко Ю.С. | Про реконструкцію КОС
25 | КП "Павлоградводоканал" | 17.06.2015р. | 1255 | Міському голові Метелиці І.С. | Про реконструкцію КОС
26 | КП "Павлоградводоканал" | 30.03.2015р. | 693 | Директору департаменту ЖКГ ОДА Кикоть А.А. | Щодо прийняття 1 черги реконструкції
27 | КП "Павлоградводоканал" | 30.03.2015р. | 688 | Начальнику УКГтаБ Павлоградської міської ради Дейнеженко Ю.С. | Щодо прийняття 1 черги реконструкції
28 | КП "Павлоградводоканал" | 13.01.2015р. | 59 | Заступнику директора департаменту УЖКГ Разводову В.В. | Про реконструкцію КОС
29 | КП "Павлоградводоканал" | 12.01.2015р. | 55 | Заступнику директора департаменту УЖКГ ОДА Разводову В.В. | Про реконструкцію КОС
30 | КП "Павлоградводоканал" | 26.12.2014р. | 2540 | Заступнику директора департаменту УЖКГ ОДА Разводову В.В. | Про надання інформації
31 | КП "Павлоградводоканал" | 25.12.2014р. | 2523 | Заступнику директора департаменту УЖКГ ОДА Разводову В.В. | Про реконструкцію КОС
32 | КП "Павлоградводоканал" | 18.12.2014р. | 2451 | Заступнику директора департаменту УЖКГ ОДА Разводову В.В. | Про реконструкцію КОС
33 | КП "Павлоградводоканал" | 19.03.2014р. | 602 | Директору департаменту ЖКГ ОДА Кикоть А.А. | Про реконструкцію КОС
34 | КП "Павлоградводоканал" | 19.03.2014р. | 595 | Директору департаменту ЖКГ ОДА Кикоть А.А. | Про реконструкцію КОС
35 | КП "Павлоградводоканал" | 25.02.2014р. | 446 | В.о. Директора департаменту ЖКГ ОДА Кикоть А.А. | Про реконструкцію КОС
36 | КП "Павлоградводоканал" | 20.02.2014р. | 408 | Генеральному директору ПАО "Криворіжжитлобуд" Геночкіну В.В. | Про усунення зауважень по реконструкції КОС
37 | КП "Павлоградводоканал" | 14.10.2013р. | 1999 | Міському голові Метелиці І.С. | Про хід виконання реконструкції КОС
38 | КП "Павлоградводоканал" | 01.10.2013р. | 184 | Міському голові Метелиці І.С. | Щодо обсягів фінансування з ОДА
39 | КП "Павлоградводоканал" | 17.09.2013р. | 1735 | В.о. Директора департаменту ЖКГ ОДА Коломоєць А.В. | Про виготовлення обладнанння
40 | КП "Павлоградводоканал" | 23.08.2013р. | 1540 | В.о. Директора департаменту ЖКГ ОДА Коломоєць А.В. | Про завершення 1-ої черги реконструкції
41 | КП "Павлоградводоканал" | 23.08.2013р. | 1541 | Генеральному директору ПАО "Криворіжжитлобуд" Геночкіну В.В. | Про завершення 1-ої черги реконструкції
42 | КП "Павлоградводоканал" | 14.08.2013р. | 1488 | Директора департаменту ЖКГ ОДА Коломоєць А.В. | Щодо 2-ої черги реконструкції
43 | КП "Павлоградводоканал" | 05.08.2013р. | 1422 | Генеральному директору ПАО "Криворіжжитлобуд" Геночкіну В.В. | О прийнятті робіт першої черги реконструкції
44 | КП "Павлоградводоканал" | 22.07.2013р. | 1330 | Директора департаменту ЖКГ ОДА Коломоєць А.В. | Щодо 2-ої черги реконструкції
45 | КП "Павлоградводоканал" | 22.07.2013р. | 1329 | Начальнику УКГтаБ Павлоградської міської ради Дейнеженко Ю.С. | О доопрацювання проекту реконструкції
46 | КП "Павлоградводоканал" | 22.07.2013р. | 1328 | Генеральному директору ПАО "Криворіжжитлобуд" Геночкіну В.В. | щодо робіт на вторинному відстійнику
47 | КП "Павлоградводоканал" | 10.07.2013р. | 1249 | Начальнику УКГтаБ Павлоградської міської ради Дейнеженко Ю.С. | О доопрацювання проекту реконструкції
48 | КП "Павлоградводоканал" | 13.06.2013р. | 1085 | Генеральному директору ПАО "Криворіжжитлобуд" Геночкіну В.В. | Про реконструкцію КОС
49 | КП "Павлоградводоканал" | 13.06.2013р. | 1083 | Директора департаменту ЖКГ ОДА Бурік О.С. | Про надання інформації
50 | КП "Павлоградводоканал" | 20.06.2013р. | 1140 | Начальнику УКГтаБ Павлоградської міської ради Дейнеженко Ю.С. | внесення змін в проект
51 | КП "Павлоградводоканал" | 20.06.2013р. | 1139 | Директора департаменту ЖКГ ОДА Бурік О.С. | внесення змін в проект
52 | КП "Павлоградводоканал" | 13.06.2013р. | 1087 | Начальнику УКГтаБ Павлоградської міської ради Дейнеженко Ю.С. | доопрацювання проекту
53 | КП "Павлоградводоканал" | 13.06.2013р. | 1084 | Директора департаменту ЖКГ ОДА Бурік О.С. | Про реконструкцію КОС
54 | КП "Павлоградводоканал" | 23.05.2013р. | 354 | Головному інженеру "Дніпрокомунпроект" Тищенко М.А. | Про реконструкцію КОС
55 | КП "Павлоградводоканал" | 21.05.2013р. | 940 | Начальнику УКГтаБ Павлоградської міської ради Дейнеженко Ю.С. | доопрацювання проекту
56 | КП "Павлоградводоканал" | 22.04.2013р. | 809 | Міському голові Метелиці І.С. | Про реконструкцію КОС
57 | КП "Павлоградводоканал" | 04.04.2013р. | 660 | В.о.Генерального директора ПАО "Криворіжжитлобуд" Балицкого Д.В.. | Про надання інформації
58 | КП "Павлоградводоканал" | 03.04.2013р. | 656 | Начальнику УКГтаБ Павлоградської міської ради Дейнеженко Ю.С. | внесення змін в проект
59 | КП "Павлоградводоканал" | 28.03.2013р. | 105 | Міському голові Метелиці І.С. | Про реконструкцію КОС
60 | КП "Павлоградводоканал" | 07.02.2013р. | 283 | Начальнику УКГтаБ Павлоградської міської ради Дейнеженко Ю.С. | внесення змін в проект
61 | КП "Павлоградводоканал" | 06.02.2013р. | 264 | Міському голові Метелиці І.С. | доопрацювання проекту
62 | КП "Павлоградводоканал" | 14.01.2013р. | 81 | Начальнику УЖКГ ОДА Белоусову А.Л. | Про надання інформації
63 | КП "Павлоградводоканал" | 30.12.2012р. | 284 | Начальнику УЖКГ ОДА Белоусову А.Л. | Про надання пропозицій
64 | КП "Павлоградводоканал" | 08.11.2012р. | 2671 | Заступнику начальника УКГтаБ Павлоградської міської ради Дейнеженко Ю.С. | доопрацювання проекту
65 | КП "Павлоградводоканал" | 05.11.2012р. | 2640 | В.о. начальника УКГтаБ Павлоградської міської ради Дейнеженко Ю.С. | Про реконструкцію КОС
66 | КП "Павлоградводоканал" | 04.09.2012р. | 2157 | В.о. начальника УКГтаБ Павлоградської міської ради Дейнеженко Ю.С. | Про реконструкцію КОС
67 | КП "Павлоградводоканал" | 16.08.2012р. | 2026 | Міському голові Метелиці І.С. | Про реконструкцію КОС
68 | КП "Павлоградводоканал" | 19.07.2012р. | 1610 | Начальнику УКГтаБ Павлоградської міської ради Разводову В.В. | Про реконструкцію КОС
69 | КП "Павлоградводоканал" | 19.07.2012р. | 1609 | Міському голові Метелиці І.С. | Про реконструкцію КОС
70 | КП "Павлоградводоканал" | 21.06.2012р. | 1403 | Міському голові Метелиці І.С.
71 | КП "Павлоградводоканал" | 15.06.2012р. | 1336 | Генеральному директору ПАО "Криворіжжитлобуд" Балицкому Д.В. | щодо шкафа керування
72 | КП "Павлоградводоканал" | 08.06.2012р. | 1297 | Начальнику УКГтаБ Павлоградської міської ради Разводову В.В. | Про реконструкцію КОС
73 | Павлоградська міська рада | 02.04.2012р. | 10 / 2124 | Начальнику УЖКГ ОДА Белоусову А.Л. | щодо продовження реконструкції
74 | КП "Павлоградводоканал" | 27.03.2012р. | 686 | Генеральному директору ПАО "Криворіжжитлобуд" Балицкому Д.В. | затвердження переліку робіт на 2012 рік
75 | КП "Павлоградводоканал" | 21.03.2012р. | 641 | Міському голові Метелиці І.С. | НССО
76 | КП "Павлоградводоканал" | 08.02.2012р. | 353 | Начальнику УЖКГ ОДА Белоусову А.Л. | НССО
77 | КП "Павлоградводоканал" | 24.02.2012р. | 470 | Начальнику УКГтаБ Павлоградської міської ради Разводову В.В. | Про реконструкцію КОС
78 | КП "Павлоградводоканал" | 14.02.2012р. | 385 | Генеральному директору ПАО "Криворіжжитлобуд" Донченко Е.А. | нарада
79 | Павлоградська міська рада | 05.10.2011р. | 10 / 6003 | Начальнику УЖКГ ОДА Белоусову А.Л.
80 | КП "Павлоградводоканал" | 29.09.2011р. | 2448 | Генеральному директору ПАО "Криворіжжитлобуд" Геночкіну В.В. | графік виконання робіт
81 | КП "Павлоградводоканал" | 26.09.2011р. | 2399 | Голові правління ЗАО "Інститут Дніпрокомунпроект" Шойхету Ф.М. | внесення змін в проект