## 3
Додаток 3
| ПОГОДЖЕНО | [10 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Перший заступник міського голови | [10 empty] | Директор КП"ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ"
| __________________________________ |  | В.С.Мовчан
[12 empty] | __________________________________ |  | Карпець О.С.
___________________ 20____ року
"____"_______________ 20____ року
Фінансовий план інвестиційної програми на 2019 -2020 рік (зміни)
КП "ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ"
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн)***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підряд- ний | планова-ний період 2019р. | прогнозний період
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | 2020 |  | плано-ваний період + n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1. 1
Усього за підпунктом 1.1
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2 . 1 | Будівництво вузла обліку на ВНС майданчик №4 | 1шт. | 203.75 | 203.75 | [5 empty] | 203.75 |  | 203.75 |  |  |  | 12 |  |  |  | 195.84
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 203.75 | 203.75 | [5 empty] | 203.75 |  | 203.75 | [7 empty] | 195.84
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.4
1.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.5
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.6.1 | Придбання автомобіля (загальний легковий пасажирський) | 1шт. | 224 | 224 | [5 empty] | 224 |  | 224 |  |  |  | 18 |  |  |  | 144.54
1.6.2 | Придбання екскаватору | 1шт. | 393.82 | 393.82 | [5 empty] | 393.82 |  |  | 393.82
1.6.3 | Придбання автомобіля ( аварійно -ремонтна майстерня) | 1шт. | 126.585 | 126.585 | [5 empty] | 126.585 |  |  | 126.585
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 744.405 | 744.405 | [5 empty] | 744.405 |  | 224 | 520.405 | [6 empty] | 144.54
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
1.7.1. | Придбання лабораторного обладнання | 1 шт. | 124 | 124 | [5 empty] | 124 |  | 124 |  |  |  | 16 |  |  |  | 90
Усього за підпунктом 1.7 |  |  | 124 | 124 | [5 empty] | 124 |  | 124 | [7 empty] | 90
1.8 | Інші заходи,з них:
Усього за підпунктом 1.8
Усього за розділом І |  |  | 1072.155 | 1072.155 | [5 empty] | 1072.155 |  | 551.75 | 520.405 | [6 empty] | 430.38
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
2.1. 1 | Придбання повітрядвуки на КОС | 1шт. | 1800.15 | 1800.15 | [5 empty] | 1800.15 |  | 600 | 1200.15 |  |  | 17 |  | 438000 |  | 1058.5
2.1. 2 | Придбання та монтаж перетворювача частоти для повітрядувки на КОС | 1шт. | 228.48 | 228.48 | [5 empty] | 228.48 |  | 228.48 |  |  |  | 10 |  | 109500 |  | 263.8
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 2028.63 | 2028.63 | [5 empty] | 2028.63 |  | 828.48 | 1200.15 |  |  |  |  | 547500 |  | 1322.3
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.2.1 | Розробка проекту з встановлення лічильника на виході з КОС | 1шт. | 16.687 | 16.687 | [6 empty] | 16.687 | 16.687
Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 16.687 | 16.687 | [6 empty] | 16.687 | 16.687
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій,з них:
Усього за підпунктом 2.3
2.4 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
2.1.2.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.4
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
| Заміна ділянки напірного колектору від КНС№1 (сел.18 Вересня) , з ПЕ труб Д=315 *12 мм - 371м | 371м. | 209.33 | 209.33 | [6 empty] | 209.33 | 209.33
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 209.33 | 209.33 | [6 empty] | 209.33 | 209.33
2.1.4 | Інші заходи, у т.ч.:
2.6 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.6
Усього за розділом ІІ |  |  | 2254.647 | 2254.647 | [5 empty] | 2028.63 | 226.017 | 1054.497 | 1200.15 |  |  |  |  | 547500 |  | 1322.3
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 3326.802 | 3326.802 | [5 empty] | 3100.785 | 226.017 | 1606.247 | 1720.555 |  |  |  |  | 547500 |  | 1752.68
Заст. нач. ВЕС ___________________________ Артеменко М.А.
(посада відповідального виконавця) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)