## 4
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
| ПОГОДЖЕНО | [13 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішення ________________________________________ | [13 empty] | Директор КП "Павлоградводоканал"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [13 empty] | (керівник ліцензіата або особа, яка виконує його обов'язки)
| від ______________________________ №___________ | [13 empty] | Різник А.В
[16 empty] | (підпис) |  |  | (ПІБ)
"____"_______________ 20____ року
План розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки
КП "ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ"________________________
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [7 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн) | Економічний ефект (тис. грн)**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [6 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | планований період + 1 | планований період + 2 | планований період + 3 | планований період + 4
|  |  |  | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | залишкові кошти | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[8 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
І | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
Усього за підпунктом 1.1
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.2.1 | Встановлення технологічного вузла обліку | 1 од. | 213.96 | 213.96 | [7 empty] | 213.96 | 213.96
1.2.2 | Встановлення вузлів обліку на виході з ВНС майданчик №4 | 2 од. | 172 | 172 | [7 empty] | 172 |  | 172
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 385.96 | 385.96 | [7 empty] | 385.96 | 213.96 | 172
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.4
1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.5.1 | Придбання компьютерної техніки | 11од. | 234.78 | 234.78 | [6 empty] | 234.78 |  | 116.04 | 68.74 | 50
Усього за підпунктом 1.5 |  |  | 234.78 | 234.78 | [6 empty] | 234.78 |  | 116.04 | 68.74 | 50
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.6.1 | Придбання екскаватору (залишок з 2021р) | 1од. | 371.2 | 371.2 | [6 empty] | 371.2 |  | 371.2
1.6.2 | Придбання автомобіля "аварійно-ремонтна майстерня" | 1од. | 1216.67 | 1216.67 | [6 empty] | 1216.67 |  |  |  | 600 | 616.67
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 1587.87 | 1587.87 | [6 empty] | 1587.87 |  | 371.2 |  | 600 | 616.67
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8 | Інші заходи,з них:
1.8.1 | Придбання будинкових вузлів обліку | 614од. | 11210.22 |  | 11210.22 | [5 empty] | 11210.22 |  |  | 11210.22 |  |  |  | 262 |  |  | 513.24
1.8.2 | Придбання лабораторного обладнання | 6од. | 391.17 | 236.36 |  | 154.81 |  |  |  |  | 391.17 |  | 154.81 |  | 100 | 136.36
1.8.3 | Розробка проекту "Реконструкція ВНС -2го підйому майданчик №4 | 1од. | 827.81 | 827.81 | [7 empty] | 827.81 |  |  |  |  | 827.81
1.8.4 | Придбання запірної араматури | 20од. | 479.84 | 479.84 | [6 empty] | 479.84 |  |  | 479.84
Усього за підпунктом 1.8 |  |  | 12909.04 | 1544.01 | 11210.22 | 154.81 |  |  |  |  | 12081.23 | 827.81 | 154.81 | 11690.06 | 100 | 136.36 | 827.81 | 262 |  |  | 513.24
Усього за розділом І |  |  | 15117.65 | 3752.62 | 11210.22 | 154.81 |  |  |  |  | 13903.88 | 1213.77 | 856.01 | 11930.8 | 750 | 753.03 | 827.81 | 262 |  |  | 513.24
ІІ | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
2.1.1 | Заміна насосів на КНС №5 | 2од. | 716.67 | 716.67 | [6 empty] | 716.67 |  | 716.67 |  |  |  |  | 19 | 2147 | 383.2 | 444.4
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 716.67 | 716.67 | [6 empty] | 716.67 |  | 716.67 |  |  |  |  | 19 | 2147 | 383.2 | 444.4
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
2.2.1 | Встановлення лічильника на виході з КОС | 1од. | 447.43 | 447.43 | [7 empty] | 447.43 | 447.43
2.2.2 | Встановлення лічильників на КНС | 10од. | 851.49 | 851.49 | [7 empty] | 851.49 |  |  |  | 650 | 201.49
Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 1298.92 | 1298.92 | [7 empty] | 1298.92 | 447.43 |  |  | 650 | 201.49
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.3.1. | Встановлення системи сигналізації на КНС | 8од. | 134.09 | 134.09 | [7 empty] | 134.09 | 134.09
Усього за підпунктом 2.3 |  |  | 134.09 | 134.09 | [7 empty] | 134.09 | 134.09
2.4 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.2 |  | 1шт. |  | х | х |  | х | х | х | х
2.4.3 |  | 1шт. |  | х | х |  | х | х | х | х
2.4.2 | Придбання каналопромивного автомобіля | 1од. | 3832.5 | 3832.5 | [6 empty] | 3832.5 |  |  | 1540 | 1540 | 752.5
2.4.2 | Придбання автомобіля " аварійно-ремонтна майстерня" | 1од. | 1216.67 | 1216.67 | [6 empty] | 1216.67 | [5 empty] | 1216.67
Усього за підпунктом 2.4 |  |  | 5049.17 | 5049.17 | [6 empty] | 5049.17 |  |  | 1540 | 1540 | 752.5 | 1216.67
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 2.5
2.1.4 | Інші заходи, у т.ч.:
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1 | Розробка схеми оптимізації | 1од. | 200 | 200 | [7 empty] | 200 | 200
2.6.2 | Придбання запірної арматури | 10од. | 287.4 | 287.4 | [6 empty] | 287.4 |  |  |  |  | 143.7 | 143.7
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 487.4 | 487.4 | [6 empty] | 287.4 | 200 | 200 |  |  | 143.7 | 143.7
Усього за розділом ІІ |  |  | 7686.25 | 7686.25 | [6 empty] | 6053.24 | 1633.01 | 1498.19 | 1540 | 1540 | 1546.2 | 1561.86 | 19 | 2147 | 383.2 | 444.4
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 22803.9 | 11438.87 | 11210.22 | 154.81 |  |  |  |  | 19957.12 | 2846.78 | 2354.2 | 13470.8 | 2290 | 2299.23 | 2389.67 |  | 2147 | 383.2 | 957.64
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
Начальник ВТВ ___________________________ Артеменко М.А.
(посада відповідального виконавця) | [5 empty] | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)