## 5
Додаток 5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
| ПОГОДЖЕНО | [12 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішення ________________________________________ | [12 empty] | Директор КП "Павлоградводоканал"____________
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [12 empty] | (керівник ліцензіата або особа, яка виконує його обов'язки)
| від ______________________________ №___________ | [12 empty] | _________________________________Різник А.В._______
[16 empty] | (підпис) |  | (ПІБ)
"____"_______________ 20____ року
Річний інвестиційний план використання коштів у першому році плану розвитку на 2022рік
_________________________________________________________________________КП "ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ"_______________________________
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [7 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/рік) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік) | Економічний ефект (тис. грн )**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [6 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | залишкові кошти | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[9 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
І |  | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
Усього за підпунктом 1.1
1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.2.1 | Встановлення технологічного вузла обліку | 1од. | 213.96 | 213.96 | [7 empty] | 213.96 |  |  | 213.96
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 213.96 | 213.96 | [7 empty] | 213.96 |  |  | 213.96
1.3 |  | Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.4
1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.5.1 | Придбання компьютерної техніки | 5 од. | 116.04 | 116.04 | [6 empty] | 116.04 |  | 116.04
Усього за підпунктом 1.5 |  |  | 116.04 | 116.04 | [6 empty] | 116.04 |  | 116.04
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.6.1 | Придбання екскаватору (залишок з 2021р) | 1од. | 371.2 | 371.2 | [6 empty] | 371.2 |  | 371.2
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 371.2 | 371.2 | [6 empty] | 371.2 |  | 371.2
1.7 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8 |  | Інші заходи, з них:
1.8.1 | Придбання лабораторного обладнання | 2од. | 154.81 |  |  | 154.81 |  |  |  |  | 154.81 |  |  | 154.81
Усього за підпунктом 1.8 |  |  | 154.81 |  |  | 154.81 |  |  |  |  | 154.81 |  |  | 154.81
Усього за розділом І |  |  | 856.01 | 701.2 |  | 154.81 |  |  |  |  | 642.05 | 213.96 | 487.24 | 154.81 | 213.96
ІІ |  | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
2.1.1 | Заміна насосів на КНС №5 | 2од. | 716.67 | 716.67 | [6 empty] | 716.67 |  |  |  |  | 716.67 | 19 | 2147 | 383.2 | 444.4
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 716.67 | 716.67 | [6 empty] | 716.67 |  |  |  |  | 716.67 | 19 | 2147 | 383.2 | 444.4
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
2.2.1 | Встановлення лічильника на виході з КОС | 1од. | 447.43 | 447.43 | [7 empty] | 447.43 |  |  | 447.43
Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 447.43 | 447.43 | [7 empty] | 447.43 |  |  | 447.43
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.3.1. | Встановлення системи сигналізації на КНС | 8од. | 134.09 | 134.09 | [7 empty] | 134.09 |  | 134.09
Усього за підпунктом 2.3 |  |  | 134.09 | 134.09 | [7 empty] | 134.09 |  | 134.09
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 2.4
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 2.5
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1 | Розробка схеми оптимізації підприємства | 1од. | 200 | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 200 | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200
Усього за розділом ІІ |  |  | 1498.19 | 1498.19 | [6 empty] | 716.67 | 781.52 | 0 | 334.09 | 447.43 | 716.67 | 19 | 2147 | 383.2 | 444.4
Усього за інвестиційним планом |  |  | 2354.2 | 2199.39 |  | 154.81 |  |  |  |  | 1358.72 | 995.48 | 487.24 | 488.9 | 661.39 | 716.67 |  | 2147 | 383.2 | 444.4
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
Начальник ВТВ__________________ ___________________ ______Артеменко М.А.__________________
(посада відповідального виконавця) |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)